## AP OD
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2023 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.03.2023 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.03.2023
OD_1 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prostredníctvom budovania obchvatov vybraných miest a obcí, úprav tvarov križovatiek, budovaním osvetlených priechodov pre chodcov a rekonštrukciami mostov a ciest II. a III. triedy. Úpravy tvarov križovatiek, vrátane zvislého a vodorovného dopravného značenia pomôžu odstrániť kolízne body v križovatkách a zvýši sa bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Úprava obsahuje návrh geometrického tvaru križovatky, smerovú, príp. výškovú úpravu jazdných pruhov a jednoznačné dopravné značenie. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Projektový tím BSK: OD v spolupráci so správcom komunikácií
|  | A. Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov - prehodnotenie technického riešenia priechodov - 12/23 | N/A | 0 | 6 | OD/správca komunikácií | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Na základe schválených technických podmienok v januári 2021 prehodnocuje Správa ciest BSK existujúce priechody pre chodcov. Nevhodné budú zrušené a nové priechody budú navrhnuté na realizáciu.
|  | B. Vybudovanie cestného obchvatu Malaciek - vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie - prepojenie cesty I. triedy I/2 s plánovanou diaľničnou križovatkou diaľnica D2/cesta II. triedy II/590 - termín spracovania DUR - 12/23 - získanie územného rozhodnutia 6/24 | 6910 | 160 | 2022-01-03 | OD/správca komunikácií | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Do konca marca 2023 bude vyhlásené verejné obstarávanie na spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie (DUR, DSP a DRS).
|  | C. Vybudovanie obchvatu obce Rohožník - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/23 | N/A | 0 | 6 | OD/správca komunikácií | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktualizácia DUR je na pláne do konca roka 2023.
|  | D. Križovatka II/503 s III/1062 v Senci - majetkovo-právne vysporiadanie - 6/23 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/23 - realizácia križovatky - 12/24 | 6491 | 1991 | 3.1 | OD/správca komunikácií | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 10.3.2023 bude odovzdaná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Následne spracovateľ projektovej dokumentácie zabezpečí stanoviská potrebné k procesu stavebného konania. Predpoklad podania žiadosti o stavebné povolenie je dátum 30.06.2023 Súbežne prebieha majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov.
|  | E. Rozširovanie cesty II. triedy II/503 v úseku diaľničná križovatka Senec - okružná križovatka Senec - ukončenie verejného obstarávania na spracovateľa DUR, DSP, DRS vrátane autorského dozoru a inžinieringu - 7/23 - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 3/24 - majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov - 9/24 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 3/25 - realizácia rozšírenia cesty - 6/26 | 6850 | 0 | 6 | OD/správca komunikácií | 2026-06-01 | Prieb. Plnený |  | Odbor dopravy pripravuje podklady pre vyhlásenie VO na spracovateľa kompletnej projektovej dokumentácie (DUR, DSP a DRS) .Vyhlásenie VO sa predpokladá v 3Q 2023.
|  | F. Rekonštrukcia cesty - Cesta III/1059 Čierna Voda – Chorvátsky Grob, rekonštrukcia (3 km) - 3 680 000 EUR – 12/24 - Spracovanie DSP + získanie SP 12/23 | 3680 | 180 | 3.1 | OD/správca komunikácií | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | V roku 2022 bol na uvedenej ceste obnovený asfaltový kryt z dôvodu vybudovania cesty II/127 a jej napojenia na cestu III/1059. Prípravu samotnej rekonštrukcie koordinujeme s obcou Chorvátsky Grob. Aktuálne sa zosúlaďuje projektová dokumentácia s cyklochodníkom prirpavovaným zo strany obce CHorvátsky Grob. Po zosúladení dokumentácie BSK požiada o stanoviská k územnému rozhodnutiu a následne požiada o vydanie úzmeného rozhodnutia. Získanie právoplatného územného rozhodnutia sa očakáva v 3Q/23.
|  | G. Diagnostika mostov (stav zlý a veľmi zlý) na cestách II. a III. triedy - M1795 - II_503 - 020A Most cez potok za Pernekom – 16 920 EUR - M1928 - III_502002 - 004A Most nad diaľnicou D1 - Chorvátsky Grob – Bernolákovo – 6 000 EUR - M3027 - III_063002 - 002 Most cez závlahový kanál - Tomášov – Studené – 30 000 EUR - M3173 - II_503 - 015 Most cez horský potok – Pernek – 16 920 EUR - M4331 - II_503 - 005 Most cez potok Čierna Voda – 30 000 EUR - M5079 - III_061010 - 003 Most cez Vištucký potok – 30 000 EUR - M5296 - II_503 - 014 Most cez horský potok Pernek – 15 720 EUR - M5615 - II_501 - 008A Most cez potok v obci Kuchyňa – 30 000 EUR - M6364 - III_002041 - 003 Most cez Stupavský potok pred Borinkou – 30 000 EUR - M6631 - II_504 - 004 Most cez potok Gidra – Budmerice – 14 400 EUR - M7247 - III_002040 - 005 Most cez potok Stumbach pred Lábom – 30 000 EUR - M7277 - II_503 - 027 Most cez potok Malina – Jakubov – 25 200 EUR - M7365 - III_502001 - 003 Most cez Šurský kanál - Čierny Voda – Vajnory – 38 000 EUR | 313 | 313 | 6 | OD/správca komunikácií | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Diagnostika mostov sa buderealizovať medzi 06/2023 až 09/2023.
OD_1 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | H. Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy - Cesta III_002032-002 Veľké Leváre - Most nad diaľnicou D2 - 665 000 EUR - 12/23 - Cesta III_002050-001 – Most nad diaľnicou D2 v obci Závod - 868 000 EUR - 12/23 - Cesta II_503-027 Most cez potok Malina - Jakubov - 750 000 EUR - 12/23 - Cesta II_503-020A Most cez potok za Pernekom – 290 000 EUR – 12/23 - Cesta III_502002 -004A Most nad diaľnicou D1 – Chorvátsky Grob – Bernolákovo – 450 000 EUR, 12/23 - Cesta II_503-013 Most cez potok v Misiarskej doline – Baba – 340 000 EUR, 12/23 | 3363 | 3363 | 6 | OD/správca komunikácií | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne sa pripravujú podklady na vyhlásenie VO. Ukončenie VO sa predpokladá 06/2023. Realizácia všetkých mostov sa predpokladá do konca roka 2023.
OD_1 | Opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky | I. Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (kompletný zoznam na ďalšie roky sa nachádza v investičnom pláne Správy ciest BSK) Okres Senec: - Cesta III/1083 Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - 799 493,34 EUR - 12/23 - Cesta III/1053 Most p. Bratislave m.č. Studené - Tomášov - 1 246 523,81 - 12/23 - Cesta III/1053 - Dunajská Lužná - Most p. Bratislave m.č.Studené - 1 003 754,44 EUR - 12/23 - Cesta III/1054 - Dunajská Lužná - Miloslavov - 34 748,07 EUR - 12/23 - Cesta III/1055 - Dunajská Lužná - Alžbetin Dvor - 763 492,67 EUR - 12/23 - Cesta III/1062 - Tomášov - hranica kraja - 240 827,55 EUR - 12/23 - Cesta III/1049 - Kráľová pri Senci - Hrubá Borša - 915 017,26 EUR - 12/23 Okres Pezinok: - Cesta III/1084 - Viničné - Slovenský Grob - 583 721,60 EUR - 12/23 - Cesta III/1046 - Modra - Šenkvice - 912 796,46 EUR - 12/23 - Cesta III/1086 - Šenkvice - Pezinok - 1 287 514,20 EUR - 12/23 - Cesta III/1090 - Doľany-Štefanová - 1 145 111,63 EUR - 12/23 - Cesta III/1090 - Budmerice - Štefanová - 384 087,50 EUR - 12/23 - Cesta III/1085 - Budmerice - Báhoň - 1 648 694,64 EUR - 12/23 - Cesta III/1046 - Blatné - Šenkvice - 2 024 654,98 EUR - 12/23 Okres Malacky: - Cesta II/501 - Pernek - Kuchyňa - 874 493,89 EUR - 12/23 - Cesta II/501 - Kuchyňa - Rohožník - 833 141 EUR - 12/23 | 18376 | 14814 | 6 | OD/správca komunikácií | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Práce na recykláciách boli zahájené v roku 2022. Z dôvodu nepriaznivého počasia boli prerušené. Od 15.3.2023 dodávatelia pokračujú v rekonštrukciách, pričom všetky práce budú ukočené v súlade so zmluvou.
|  | J. Cyklická obnova vozového parku správcu cestnej siete | N/A | 1541 | 6 | OD/správca komunikácií | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne sa pripravujú podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na dodanie nákladného vozidla - valníka do 3,5 tony a mulčovacieho ramena s mulčovacou hlavou. V priebehu 04/2023 má byť dodaný cestársky traktor s prídavnými zariadeniami.
|  | K. Vybudovanie cestného mosta Záhorská Ves - Angern - spracovanie štúdie trasovania | N/A | 63 | 1.3 | OD/správca komunikácií/OSÚRaRP | 2023-05-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha technicko-ekonomické vyhodnotenie návrhu stavby. Predpokladá sa dodržanie termínu odovzdania štúdie 05/23.
OD_2 | Integrovaný dopravný systém v BK | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Integrovaný dopravný systém Bratislavského kraja (IDS BK) bol spustený 1.6.2013, pričom posledné rozširovanie sa uskutočnilo dňa 01.08.2019. Cieľom jednotlivých čiastkových projektov je zvyšovanie atraktivity verejnej osobnej dopravy, zvyšovanie počtu prepravených osôb v IDS BK, zlepšenie informovanosti cestujúcich ohľadom možností cestovania v rámci IDS BK ako aj zvyšovanie celkovej spokojnosti cestujúcich. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Financovanie: vlastné zdroje BSK, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: BID, OD, OSÚRaRP
|  | A. Zabezpečenie tarifného odbavenia cestujúcich na železničných staniciach a na zastávkach na území IDS BK - vybudovanie elektrických prípojok a osadenie stĺpikov pre označovače na železničných staniciach a zastávkach, kde chýbajú multifunkčné označovače | 160 | 69 | 7.3 | BID/OD | 2024-06-01 | Prieb. Plnený |  | Bolo ukončené verejné obstarávanie na dodávateľa označovačov. Aktuálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie na osadenie označovačov. Verejné obstarávanie na vybudovanie elektrických prípojok a verejné obstarávanie na osadenie stĺpikov budú vyhlásené v priebehu 04/2023. Samotná realizácia sa očakáva v priebehu roka 2023.
|  | B. Modernizácia dispečerského centra IDS BK - zabezpečenie zálohy napájania elektrických zariadení dispečerského strediska a zabezpečenie záložného pripojenia k internetovej sieti - obstaranie veľkorozmerných zobrazovacích zariadení - modernizácia softvérových komponentov dispečerského centra | 150 | 0 | 7.3 | BID/OD | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.
|  | C. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zavedenia systému Be-IN/Be-Out - obstaranie a inštalácia potrebných zariadení do vozidiel VOD a na vybraných dopravných bodoch - obstaranie softvéru potrebného pre chod služby | 2000 | 0 | 7.3 | BID/OD | 2028-12-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.
|  | D. Rozvoj predajných kanálov IDS BK prostredníctvom zlepšenia dostupnosti fyzických cestovných dokladov a informácií o verejnej doprave na území IDS BK (komplexné predajné automaty max. 20 ks) | 1022 | 0 | 7.3 | BID/OD | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.
|  | E. Rozvoj informačných systémov na zastávkach v IDS BK (elektronické zastávkové tabule cca. 135 ks) | 2060 | 0 | 7.3 | BID/OD | 2025-12-01 | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka 2023 sa predpokladá začiatok prípravných prác na projekte. Samotná realizácia sa očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch.
|  | F. Digitalizácia zastávkových označníkov v IDS BK (obrazovky s technológiou e-papier cca. 900 ks) | 3240 | 0 | 7.3 | BID/OD | 2025-12-01 | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka 2023 sa predpokladá začiatok prípravných prác na projekte. Samotná realizácia sa očakáva v nasledujúcich dvoch rokoch.
|  | G. Rozvoj doplnkových služieb vo vzťahu Integrovaného dopravného systému BK so systémom záchytných parkovísk (napr. cestovný lístok obsahujúci aj parkovné na záchytnom parkovisku) | N/A | 0 | 7.3 | BID/OD | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | Začiatok realizácie je naplánovaný na rok 2024 v závislosti na vyhlásení výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu Slovensko.
OD_3 | Implementácia Plánu udržateľnej mobility | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov ako aj zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitnú, rýchlu a bezpečnú dopravu na území Bratislavského kraja. Plán udržateľnej dopravy predstavuje kľúčový rozvojový dokument do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, pričom navrhuje opatrenia vo všetkých oblastiach dopravy, ktoré je potrebné realizovať na dosiahnutie fungujúcej, plynulej, rýchlej a bezpečnej dopravy na území Bratislavského kraja.
|  | A. Presadzovanie výstavby a modernizácie tratí dráhovej MHD vrátane prvkov preferencie - predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov - predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory - modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála - modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála | 0 | 0 | - | OD/ OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | • predĺženie Ružinovskej radiály k TIOP Ružinov – HM BA obdržalo vyhotovenú technickú štúdiu – vyhodnocuje variant trasovania. Trasovanie bude definitívne platné až po zanesení do Zmien a doplnkov ÚP mestza Bratislava. • predĺženie Karlovesko – Dúbravskej radiály k TIOP Bory - pre projekt predĺženia električky bola medzi HM BA a Bory a.s. uzavretá zmluva o spolupráci. Momentálne Bory a.s. súťažia zhotoviteľa projektovej dokumentácie • modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála – prebieha územné konanie • modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála – pripravuje sa začatie územného konania
|  | B. Presadzovanie odstránenia kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov - modernizácia /skapacitnenie trate 110 (smer Kúty/Lanžhot CZ), 120 (smer Pezinok), 130 (smer Senec) a 131 (smer Dunajská Streda) vrátane budovania nadchodov, podchodov, TIOPov a modernizácie zabezpečovacích zariadení - elektrifikácia trate Devínska Nová Ves – štátna hranica AT | 0 | 0 | - | OD/ OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | • 110 smer Kúty – modernizácia úseku Kúty – Lanžhot CZ beží; úsek Dev. Nová Ves – Zohor vydané ÚR, Zohor - Malacky čaká sa na vydanie ÚR; úsek Malacky – Kúty prebieha spracovanie PD na stupeň DUR; rekonštrukcia Lamačského tunela č. 2 aktuálne prebieha • 120 smer Pezinok – v riešení je zahustenie oddielov automatické hradla v úseku BA Rača – Leopoldov pre účely zvýšenia priepustnosti trate podľa požiadaviek Plánu dopravnej obslužnosti • 130 smer Senec –aktuálne prebieha komplexná rekonštrukcia trate v úsekoch Nové Zámky – Palárikovo a Tvrdošovce - Trnovec nad Váhom. Vo vzťahu k príprave peronizácie staníc Sládkovičovo, Senec a Bernolákovo sa aktuálne uvažuje o aktualizácii štúdie realizovateľnosti trate BA Vajnory – Nové Zámky – Štúrovo/Komárno • 131 smer Dunajská Streda – bola spracovaná štúdia realizovateľnosti - v pláne je vyhlásenie EIA podľa pokynov MD SRv súlade so spracovanou štúdiou; • 100 Devínska Nová Ves – štátna hranica AT - realizácia komplexnej rekonštrukcie mosta, elektrifikácia a komplexná rekonštrukcia trate na 120 km/h bude predmetom jedného VO a realizované ako jeden projekt - finalizuje sa PD pre SP a pripravuje sa vyhlásenie VO na zhotoviteľa stavby - k prepnutiu el. trakcie príde ku grafikonu 2024/2025 • Štúdia realizovateľnosti na výstavbu novej trate Lamač - Záhorská Bystrica - Stupava - Lozorno a výstavbu novej trate Bratislava Vajnory – Pezinok – VO na spracovateľa štúdie bolo vyhlásené dňa 27.12.2022, predkladanie ponúk bolo predĺžené do 13.3.2023 • Štúdia uskutočniteľnosti vysokorýchlostnej trate HU-SK-CZ-PL – zmluva so zhotoviteľom bola uzatvorená 1/2023, práce budú prebiehať 2 roky, uskutočnilo sa úvodné stretnutie so zhotoviteľom a aktuálne sa formuje riadiaci výbor • Doplnok ŠU Uzol BA 2019 - úsek Bratislava predmestie – Bratislava filiálka – bol vybraný víťazný uchádzač, podpis zmluvy so zhotoviteľom spracovania Doplnku sa predpokladá na 3/2023, doba spracovania 2 roky
|  | C. Presadzovanie budovania TIOPov územie mesta Bratislava - Tiop Bory, 7 000 000 EUR 12/2024 - Tiop Vrakuňa, 3 000 000 EUR 12/2024 - Tiop Ružinov, 5 000 000 EUR, 12/2025 - Tiop Železná Studienka 11 250 000 EUR, 12/2025 mimo mesta Bratislava - prestupný terminál na ŽST. Ivánka pri Dunaji, 1 500 000 EUR, realizácia 12/27 - prestupný terminál Bernolákovo – sever, 2 500 000 EUR, realizácia 12/25 - rozšírenie a modernizácia autobusovej stanice Senec, 3 500 000 EUR, realizácia 12/25 - výstavba autobusového terminálu v obci Budmerice, 2 500 000 EUR, realizácia 12/25 - výstavba autobusovej stanice a parkovacieho domu v meste Modra, 4 000 000 EUR, realizácia 12/27 - vybudovanie prestupného terminálu Reca, 1 000 000 EUR, realizácia 12/26 - výstavba prestupného terminálu v obci Báhoň, 2 000 000 EUR, realizácia 12/26 - zvýšenie kapacity parkovania pri termináli žst Šenkvice, 1 500 000 EUR, realizácia 12/24 - výstavba prestupného terminálu v obci Závod, 150 000 EUR, realizácia 12/25 - výstavba prestupného terminálu (autobusovej stanice) v meste Stupava 3 000 000 EUR, 12/27 - výstavba prestupného terminálu v obci Plavecký Štvrtok, 2 000 000 EUR, realizácia 12/26 - výstavba prestupného terminálu v obci Zohor, 1 500 000 EUR, realizácia 12/26 | 0 | 0 | - | OD/ OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | • TIOP Bory - dokumentácia pre stavebné povolenie na TIOP je na ŽSR v schvaľovacom procese na odbore expertízy. • TIOP Vrakuňa – 1.2.2023 prebehla pracovná porada s projektantom. Aktuálne sa preveruje forma stavebného konania, či bude jedno, alebo sa bude deliť na časť železničnú (žel. zast.) a časť mestskú (obratisko trolejbusov). • TIOP Ružinov - na základe požiadavky mesta Bratislava na rozšírenie plánovaného podchodu za účelom vytvorenia zlúčeného podchodu pre peších a cyklistov bude potrebné prepracovať projektovú dokumentáciu. Mesto Bratislava sa bude finančne spolupodieľať na zvýšených nákladoch spojených s prepracovaním projektovej dokumentácie. • TIOP Železná Studienka – ŽSR posudzuje zmluvu medzi ESETOM a vysúťaženým zhotoviteľom PD. Cieľom je mať zazmluvnené dielo tak, aby finálny produkt vyhovoval požiadavkám ŽSR. Do zmluvy sa navrhuje aplikovať finančnú rezervu pre prípad pripomienok ÚHP, ktoré by mali za následok upravovať projekt. Náklady na projekt a inžiniersku činnosť bude znášať ESET, následne sa pred VO na zhotoviteľa projektová dokumentácia odovzdá ŽSR.
|  | D. Presadzovanie vybudovania obchvatu mesta Senec | 0 | 0 | - | OD/ OSÚRaRP | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Mesto Senec spracováva Územný plán mesta. Po schválení a zastabilizovaní rezervy pre obchvat Senca bude BSK pokračovať v presadzovaní vybudovania obchvatu mesta Senec.
,

## Titulná strana KK
,
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | číslo MU | MU
OSV | Splnený | 1.1 | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Plán VO
OK | Prieb. Plnený | 1.2 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Rozpočet
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.3 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investícia
OZ | Nový | 1.4 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.5 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.6 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.7 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.8 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 2 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 3.1 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.2 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.3 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 4 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 5 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 6 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 7.1 | Železničná doprava
|  | 7.2 | Autobusová doprava
|  | 7.3 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 8 | Vzdelávanie
|  | 9 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 10 | Kultúra
|  | 11 | Sociálne zabezpečenie
|  | 12 | Zdravotníctvo
|  | 13 | Administratíva
|  | 14 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených / | nesplnených | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63