## AP OSÚRaRP
č. projektu | Názov projektu | Kľúčové kroky implementácie | EUR v tis. | Rozpočet na r. 2023 | Program | Zodpovední | Termín plnenia | Stav plnenia k 31.03.2023 | Nový termín plnenia | Odpočet kľúčových krokov k 31.03.2023
OSURaRP_1 | Presadzovanie kľúčových priorít BSK v oblasti Kohéznej politiky EÚ a rozvoj cezhraničnej spolupráce | Projekty sú prioritami Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedené témy sa riešia dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry.
|  | A. Presadzovanie priorít BSK v kohéznej politike a iných nástrojoch EÚ ‒ Zapájanie sa do procesu schvaľovania, implementácie a simplifikácie čerpania EŠIF ‒ Presadzovanie IÚS ako implementačného nástroja PHRSR vo vzťahu k využitiu EŠIF (prípadne iných externých zdrojov) ‒ Zapojenie sa do príprav štrukturálnych reforiem a investičných projektov v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ‒ Presadzovanie záujmov BSK v rámci diskusií a iniciatív na európskej úrovni tykajúcich sa prípravy budúceho programového obdobia - oprávnenosť čerpať EŠIF aj po roku 2027 ‒ Presadzovanie revízie metódy merania rozvinutosti regiónov nad rámec HDP („beyond GDP initiative“) | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | • BSK kontinuálne presadzuje svoje záujmy v rámci nového programového obdobia 2021-2027 v Bruseli smerom k inštitúciám EÚ, ako aj na Slovensku v rámci rokovaní s partnerskými inštitúciami. BSK v priebehu rokov 2021 a 2022 intenzívne spolupracoval predovšetkým s MIRRI, ktorému priebežne poskytoval podkladové materiály pre investičné priority na území BSK a potrebnú argumentáciu pri finalizácii Partnerskej dohody v prospech transferu EŠIF do územia BSK. V marci 2022 BSK pripomienkoval Partnerskú dohodu v rámci MPK. Na úrovni EÚ BSK aktívne vstupoval do vyjednávaní o konečnej podobe nariadení pre kohéznu politiku, aby tie v čo najväčšej miere reflektovali priority BSK. Predseda BSK sa pri rokovaniach s predstaviteľmi inštitúcií EÚ (podpredseda EK M. Šefčovič, komisárka EK E. Ferreira, poslanci EP) kontinuálne zasadzoval o najväčší možný transfer EFRR a ESF+ do územia Bratislavského kraja, t.j. transfer medzi kategóriami regiónov, ktorý umožňujú nariadenia EP a Rady EÚ ku kohéznej politike. Rokovania o transfere medzi kategóriami regiónov prebiehali aj na expertnej úrovni, predovšetkým s DG REGIO ale aj s kabinetom predsedníčky EK. V marci 2022 navštívil Bratislavu na pozvanie BSK vedúci česko-slovenskej sekcie DG REGIO. Predmetom rokovaní bola finalizácia strategických dokumentov nového programového obdobia, transfer medzi regiónmi a štrukturálne výzvy BSK, ktoré nie je možné adresovať bez financovania z externých zdrojov. 18. júla 2022 bola Partnerská dohoda schválená a podpísaná komisárkou EK E. Ferreira, komisárom EK N. Schmitom a podpredsedníčkou vlády SR V. Remišovou. BSK sa v apríli taktiež zapojil do MPK Operačného programu Slovensko pre programové obdobie 2021-2027. Európska komisia schválila Operačný program Slovensko 24. novembra 2022 v Prešove za prítomnosti komisárky EK E. Ferreira, komisára EK N. Schmita, podpredsedníčky vlády SR V. Remišovej a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny M. Krajniaka. Od začiatku roka 2023 sa BSK aktívne zasadzuje o členstvo v Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027. • V rámci nového programového obdobia je jednou z priorít BSK odklon od dopytového systému a posilnenie postavenia Rady partnerstva, ktorej úlohou je rozhodovať o definovaní strategických projektov na území BSK. V rokoch 2021 a 2022 sa BSK na národnej úrovni podieľal na príprave metodiky implementácie integrovaných územných investícií prostredníctvom integrovaných územných stratégií. V rámci tvorby IÚS prebiehala v prvej polovici roka 2021 komunikácia jednak na úrovni samosprávy, ako aj na úrovni sociálno-ekonomických partnerov s cieľom aktualizácie projektových zásobníkov z hľadiska finančnej náročnosti a stavu pripravenosti. Projektové zásobníky boli v roku 2021 zaslané Európskej komisii za účelom preukázania absorpčnej schopnosti Bratislavského kraja pri čerpaní EŠIF. BSK sa na národnej úrovni taktiež podieľal na príprave štatútu Rady partnerstva. Rada partnerstva zohráva v programovom období 2021-2027 rozhodujúcu úlohu pri implementácii integrovaných územných investícii na území BSK. Ustanovujúce zasadnutie Rady partnerstva sa konalo v novembri 2020. Vo februári 2021 sa uskutočnilo druhé, v marci 2021 tretie, v júni 2021 štvrté a novembri 2021 piate zasadnutie Rady partnerstva. Zatiaľ posledné, šieste, zasadnutie Rady partnerstva sa uskutočnilo v decembri 2022.
|  | B. Presadzovanie záujmov BSK na európskej úrovni ‒ Vstupovanie do legislatívneho procesu EÚ a presadzovanie vízie a záujmov BSK v rámci európskych inštitúcii prostredníctvom Európskeho výboru regiónov ‒ Posilňovanie vzťahov s EK (s generálnym riaditeľstvom DG REGIO, DG AGRI a DG CLIMA), EP (s členmi Výboru pre regionálny rozvoj - REGI), Radou EÚ a zastupiteľskými úradmi SR v Bruseli | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Predseda BSK aktívne vykonáva svoje členstvo v Európskom výbore regiónov. Na ustanovujúcom plenárnom zasadnutí EVR v júni 2022 bol predseda BSK znovuzvolený za predsedu slovenskej národnej delegácie. V rámci politickej skupiny ECR bol v apríli 2022 znovuzvolený za jej podpredsedu a zároveň vykonáva funkciu vicekoordinátora pre komisiu COTER. Popri ustanovujúcom plenárnom zasadnutí sa taktiež uskutočnilo spoločné stretnutie Českej a Slovenskej národnej delegácie pri EVR. Predmetom stretnutia bola diskusia k možnostiam prehĺbenia spolupráce slovenských a českých regiónov a miest na pôde európskych inštitúcií. Predseda sa popri plenárnom zasadnutí taktiež zúčastnil panelovej diskusie organizovanej iniciatívou „Regions for EU Recovery“ k zapojeniu regiónov a miest do prípravy a implementácie národných plánov obnovy. V novembri 2022 sa predseda BSK zúčastnil podujatia „Localism Summit“ – výročnej konferencie politickej frakcie ECR v EVR, ktorá sa uskutočnila v meste L´Aquila v Taliansku. Počas podujatia predseda BSK v rámci panelovej diskusie zameranej na riešenie demografických výziev regiónov vo svojom príspevku zdôraznil výzvy bratislavského kraja súvisiace s dlhodobým demografickým trendom prílevu obyvateľov a náporom na verejnú infraštruktúru a služby. Poslanec BSK P. Švaral sa zúčastnil na prelom novembra a decembra 2022 152. plenárneho zasadnutia EVR, počas ktorého sa zapojil do diskusie k zapájaniu sa mladých do politiky pričom ako príklad dobrej praxe uviedol založenie Zastupiteľstva mladých v obci Rohožník. Vo februári 2023 sa predseda zúčastnil 153. plenárneho zasadnutia EVR v Bruseli. Popri plenárnom zasadnutí predseda absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní s partnermi. S podpredsedom EK Marošom Šefčovičom rokoval o prebiehajúcej energetickej kríze a výzvach, ktorým čelia samosprávy. Na bilaterálnom stretnutí s GK SR v Belgicku Andrejom Michalcom diskutoval o možnej spolupráci v oblasti kultúrnej a verejnej diplomacie. Predseda BSK taktiež rokoval o aktuálnych prioritách Európskeho parlamentu a ich dopadoch na regióny EÚ s Eugenom Jurzycom, poslancom EP. Vo februári 2023 sa predseda BSK zúčastnil zasadnutia komisie SEDEC EVR, počas ktorej členovia komisie rokovali o „Social Progress Index“ a jeho využití pri hodnotení rozvoja regiónov, a zasadnutia komisie COTER EVR, ktorému dominovali témy súvisiace s politikou súdržnosti EÚ a Alianciou automobilových regiónov. V marci 2023 sa predseda BSK zúčastnil konferencie organizovanej zastúpením Bavorska pri EÚ na tému „Kohézna politika a výzvy metropolitných regiónov“. Vo svojom vstupe v rámci panelovej diskusie pripomenul úspech pri presadení navýšenia alokácie EŠIF pre územie metropolitného regiónu a projekty, ktoré bude možné financovať z externých zdrojov a adresovať tak početné štrukturálne výzvy, ktorým BSK čelí. Predseda BSK taktiež predstavil priority kraja týkajúce sa metropolitnej agendy a strategickej vízie o budúcom nastavení politiky súdržnosti EÚ. V marci 2023 sa predseda BSK zúčastnil taktiež 154. plenárneho zasadnutia EVR.
|  | C. Rozvoj medzinárodnej spolupráce ‒ Posilnenie bilaterálnych vzťahov s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzovanie nových partnerstiev ‒ Kontinuálne prehlbovanie bilaterálnych vzťahov so susednými cezhraničnými regiónmi, s metropolitnými regiónmi a mestami susedných krajín ‒ Strategické rozvíjanie multilaterálnej spolupráce s európskymi regiónmi a mestami v rámci existujúcich platforiem | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | BSK kontinuálne posilňuje bilaterálne vzťahy s partnerskými regiónmi a mestami a nadväzuje nové partnerstvá, predovšetkým s metropolitnými a susednými regiónmi EÚ za účelom presadzovania svojich záujmov v rámci kohéznej politiky po roku 2020 a pri implementácii projektov cezhraničnej spolupráce. V rámci iniciatívy „Regions for EU Recovery“ BSK spoločne s ďalším 30 európskymi regiónmi presadzuje užšie zapojenie regionálnych a lokálnych aktérov do implementácie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. BSK aktívne pôsobí v rámci fóra „European Metropolitan Authorities Forum“ (EMA), ktoré vytvára priestor na politickú debatu medzi európskymi metropolitnými verejnými orgánmi zameranú na zdieľanie skúseností, podporu spoločných projektov, ako aj ich pozíciu a obranu pred európskymi inštitúciami a vládami ČŠ. BSK aktívne pôsobí aj v rámci siete „The Capital Cities & Regions Network“ (CCRN), ktorá sa zameriava na vypracovávanie stanovísk týkajúcich sa kohéznej politiky v prospech ekonomicky silných regiónov. BSK spolu s partnermi s CCRN v roku 2022 zorganizoval spoločný workshop v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest na podporu občianskej angažovanosti európskej mládeže s názvom „Posilnená mládež, lepšia budúcnosť v hlavných mestách a regiónoch EÚ.“ Počas workshopu predseda BSK vo svojom videodkaze zúčastneným zdôraznil potrebu zapájať mladých ľudí do riešení súčasných výziev regiónov a miest. Predstavitelia BSK sa v roku 2022 taktiež zúčastnili 11. Svetového urbánneho fóra a súbežného výročného fóra EMA v Katoviciach (Poľsko). BSK kontinuálne nadväzuje strategické medzinárodné partnerstvá s regiónmi naprieč EÚ a cezhraničné partnerstvá so susednými regiónmi za účelom skvalitnenia cezhraničnej verejnej dopravy, lepšieho prepojenia infraštruktúry, efektívnejšej ochrany životného prostredia či tvorby pracovných príležitostí v inovatívnom sektore. Za účelom výmeny skúseností a overených postupov a praktík pri implementácii regionálnych politík BSK v prvom kvartáli roku 2022 nadviazal spoluprácu s Provinciou Liege. Do Provincie Liege sa v apríli 2022 uskutočnila ZPC predsedu a poslancov BSK, na ktorú nadviazala v júli 2022 ZPC na expertnej úrovni (vedenie OSÚRaRP), počas ktorej sa konkretizovali prienikové témy v súvislosti s potenciálnou užšou spoluprácou medzi BSK a Provinciou Liege. V júni 2022 predseda a poslanci BSK absolvovali ZPC do Bruselu, počas ktorej sa uskutočnili rokovania s predstaviteľmi partnerského regiónu Bruxelles-Capitale zamerané na výmenu skúseností v oblasti udržateľnej mobility. V júli 2022 experti BSK pre oblasť dopravy absolvovali bilaterálne stretnutia s partnermi z hl. m. Praha, taktiež, k udržateľnej mobilite. V septembri 2022 delegácia BSK vedená predsedom BSK navštívila Juhomoravský kraj (JMK). Študijná cesta predstaviteľov BSK do JMK bola zameraná na výmenu overených postupov pri podpore turistického ruchu a lokálnych produktov a pri podpore odborného vzdelávania a prípravy v regióne. BSK v roku 2022 taktiež obnovil spoluprácu s regiónom Helsinki-Uusimaa, do ktorého sa v októbri 2022 uskutočnila študijná cesta expertov BSK zameraná na oblasť školstva a vzdelávania. Vo februári 2023 absolvoval predseda BSK v Bruseli bilaterálne pracovné stretnutie s Heinrichom Dornerom, ministrom spolkovej krajiny Burgenland, ktorého témou bolo prehĺbenie cezhraničnej spolupráce v oblasti lokálnej ekonomiky a cestovného ruchu.
|  | D. Projekt Info bod SK-HU - Podpora publicity, informovanosti a dohľad nad realizáciou projektov v rámci slovensko-maďarskej spolupráce, zároveň aj zabezpečenie napĺňania cieľov programu a propagácia cezhraničného regiónu a spoločných projektov | 93 | 15 | 2020-03-01 | OSÚRaRP | 2023-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pravidelný monitoring písomných procedúr Programu cezhraničnej spolupráce SK-HU a Fond malých projetov. 11/2022: Rozhovor so spoločnosťou CESCI: Infomačné body a člen monitorovacieho výboru (úlohy, pracovná záťaž počas programového obdobia, nápady na zlepšenie). Online stretnutie s EZÚS RDV. Prezentácia projektových zámerov, do ktorých sa EZÚS plánuje zapojiť s aktivitami. 12/2022: Prezentácia možností čerpania externých zdrojov z prgramov cezhraničnej spolupráce a prezentácia prioritných osí, špeficických cieľov, možnosti konzulátcií a aktuálneho stavu nového programu 2021-2027 na Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci BSK. Zasadnutie 13. Monitorovacieho výboru Programu cezhraničnej spolupráce V-A SK-HU. 01/2023: Zasadnutie ustanovujúceho 1. Monitorovacieho výboru progrmu Interreg HU-SK 2021-2027. 02/2023: Konzultácia s mestom Stupava ohľadom projektového zámeru námestia. Zasadnutie Odbornej komisie EZÚS RDV.
|  | E. Regionálny kontaktný bod SK-AT - Rozvoj vytvorených cehraničných partnerských sietí a príprava cezhraničných projektov v slovensko-rakúskom prihraničí pre Programové obdobie 2021-2027 -Mobilizácia nových inštitúcií a povzbudnie k aktivite na cezhraničnej úrovni -Vytváranie pridanej hodnoty prostredníctvom kapitalizácie - prepojenie znalosti výsledkov cezhraničných aktivít -Generovanie impulzov pre nové inovatívne aktivity a projektové zámery v slovensko-rakúskom prihraničí -Prevádzka regionálneho kontaktného miesta, ktorého cieľom je podpora žiadateľa, komunikácia so záujemcami vrátane hľadania vhodných relevantných tém v súlade s regionálnymi stratégiami, poradenstvo pri zosúlaďovaní projektových nápadov s regionálnymi/miestnymi stratégiami a identifikácia synergií s existujúcimi projektami, technická asistencia - Sieťovanie organizácií a stakeholderov - Sieťovanie organizácií, Podpora spoločných partnerstiev (Slovenský dom Centrope), organizácia odborných konferencií, Info dní, seminárov, workshopov a okrúhlych stolov | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pravidelné stertnutia pracovných skupín (tzv. Task Force a Small Programming Working Group), na ktorých regionálny kontaktný bod spolupracuje s partnermi na nastavení nového programového obdobia. 12/2022: Prezentácia možností čerpania externých zdrojov z prgramov cezhraničnej spolupráce a prezentácia prioritných osí, špeficických cieľov, možnosti konzulátcií a aktuálneho stavu nového programu 2021-2027 na Združení miest a obcí Malokarpatského regiónu v rámci BSK. Ďalej sa konalo 11. zasadnutie Monitorovacieho ýboru Progľamu Interreg V_A Slovenská republika - Rakúsko (Interreg V-A SK-AT) a zároveň 1. zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021-2027. Regionálny konataktný bod pripravil podklady a bol na zasadnutiach prítomný ako pozorovateľ. 01/2023 Príprava startegických projektových zámerov - koordinácia v rámci odboru, komunikácia s partnermi, prezentácia pozície BSK navonok. 02/2023: BSK zorganizoval stretnutie regionálnych koordinátorov SK-AT s cieľom výmeny informácií ohľadom projektových zámeroch na nadchádzajúce programové obodbie, stratégií a plánov. Na toto stretnutie boli pozvaní partneri z Dolného Rakúska, Viedne, Burgenlandu a TTSK.
OSURaRP_2 | Podpora koncepcie v oblasti regionálneho rozvoja | Projekt je prioritou Programového vyhlásenia BSK, pričom uvedená téma sa riešii dlhodobo a komplexne v spolupráci s ďalšími subjektami verejnej správy, akademickej obce, neziskovej a súkromnej sféry. Cieľom Koncepcie lokálnej ekonomiky je naštartovanie a udržanie vzťahov zabezpečujúcich ekonomický rozvoj v rámci viacerých obcí prípadne mikroregiónov, kde vystupujú miestni aktéri, ktorí pri dosahovaní zisku využívajú miestne zdroje a potenciál danej lokality.
|  | Podpora rozvoja vidieka a lokálnej ekonomiky ‒ Implementácia opatrení Koncepcie lokálnej ekonomiky | 0 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-23 | Prieb. Plnený |  | V 11/2022 prišlo k oficiálnemu schváleniu dôležitého Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SP SPP) na obdobie 2023-2027 zo strany EK. Tento SP SPP sa významnou mierou doytýka aj podpory rozvoja vidieka na území Bratislavského kraja, kde prostredníctvom Miestnych akčných skupín (MAS) plánujeme implementovať opatrenia na podporu lokálnej ekonomiky v rámci Koncepcie pre mikroregión Podhoran a Modra-Šenkvice. V súčasnosti sa plánuje stretnutie z MPRV SR so sekciou Rozvoja vidieka o budúcom fungovaní MAS v Bratislavskom kraji. Následne prebehnú stretnutia s MAS Podhoran a ďaľšími dôležitými miestnymi aktérmi.
OSURaRP_3 | Implementácia stratégie "Bratislava SMART Region" (SMART stratégia) | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Bratislavský samosprávny kraj vníma agendu SMART ako nový prístup k rozvoju miest a regiónov a k ich plánovaniu a spravovaniu, využívajúc technické a technologické inovácie vrátane informačných a komunikačných technológií. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja zavedie systém riadenia organizácie v environmentálnej oblasti – tzv. Zelené úradovanie (resp. systém environmentálneho manažmentu). Zahŕňa systematické opatrenia zamerané na samotnú prevádzku (napr. cielené úspory energie a vody, využívanie kancelárskych potrieb s dlhou životnosťou, predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia; a pod.), rovnako ako na oblasť verejného obstarávania a vzdelávania zamestnancov v danej oblasti. Cieľom vytvorenia inovačného klastra je prepojenie rôznych sfér hospodárstva za účelom zvýšenia inovačnej výkonnosti a zlepšenia transferu poznatkov na regionálnej, ale aj národnej úrovni. Ťažiskovými oblasťami inovačného klastra budú oblasti mobility, adaptácie na zmenu klímy, biomedicína a zdravotnícke technológie, a informačné a komunikačné technológie. Cieľom vytvorenia edukačnej platformy je zmapovanie významných projektov, ktoré sa na území BSK realizovali (napríklad v intervale 3 rokov), čím vytvorí základ obsahu platformy.
|  | A. Implementácia konceptu zeleného úradovania | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | V rámci implementácie konceptu zeleného úradu boli zadefinované štandardy zeleného obstarávania pre súťaž na obstaranie služby poskytnutia zobrazovacích zariadení (tlačiarne, skenery). V súčasnosti prebieha proces vyhodnotenie PHZ, na ktorý bude nadväzovať spustenie verejnej súťaže na obstaranie dodávateľa.
|  | B. Inovačný klaster - Cieľom je vytvoriť neutrálnu platformu pre formovanie vzťahov so zámerom všeobecnej prosperity spoločnosti s prioritou podpory lokálneho podnikateľského prostredia | N/A | N/A | 2022-03-01 | OSÚRaRP | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | Opatrenie vyplýva zo stratégie Bratislava SMART Region a momentálne sa pracuje na zámere ideálneho riešenia v spolupráci s partnermi v rámci implementácie do organizačnej štruktúry BSK
|  | C. Vytvorenie edukačnej platformy - Samosprávy v Bratislavskom kraji budú priebežne informovať o ukončených projektoch - Ku každému realizovanému projektu bude prislúchať stručný opis, popis realizácie, prínos opatrenia, zdroj financovania, fotografie realizácie a skúsenosti, ktoré by odporúčali/neodporúčali iným samosprávam | N/A | N/A | 2022-03-01 | OSÚRaRP | 2026-12-02 | Prieb. Plnený |  | Inštitút regionálnej politiky vytvoril na webovej stránke BSK sekciu Rozvoj, kde sú významné projekty rozdelené na prebiehajúce a zrealizované projekty. Verejnosť tak má možnosť sa informovať o realizovaných projektoch, ktorých súčasťou je stručný opis, aktivity, zdroj financovania, rozpočet a aktuálny stav spolu s fotografiami.
OSURaRP_4 | Zvýšenie energetickej efektívnosti spolu s adaptačnými opatreniami v objektoch a areáloch vo vlastníctve BSK | Projekt je v súlade s Programovým vyhlásením kraja. Aktivity súvisia s národnými cieľmi a celospoločenským smerovaním k energetickej neutralite. Zavádzanie systematického prístupu k riadeniu a využívaniu energie je kľúčovým nástrojom na dosiahnutie efektívneho energetického plánovania a systematickej podpory opatrení v oblasti úspor energie a zvyšovania podielu OZE s cieľom optimalizácie energetickej potreby a spotreby. Aktivity zamerané na zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov. Pri obnove budov bude prioritou energetická efektívnosť a pokrývanie energetickej spotreby z environmentálne udržateľných zdrojov.
|  | A. Nízkouhlíková stratégia BSK - Spracovanie dokumentu nízkouhlíková stratégia získa Bratislavský samosprávny kraj prehľad o produkcii emisií s využitím jednotnej európskej metodiky SECAP | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Dosiaľ neboli identifikované externé zdroje pre zabezpečenie dokumentu. Predpokladáme možnosť vypracovania dokumentu Regionálnym centrom udržateľnej energetiky (RCUE) pre Bratislavský kraj. RCUE budú zriaďované vo všetkých VÚC, na základe národného projektu z Operačného programu Slovensko a za účelom zberu dát a prípravy strategických dokumentov. RCUE budú v štruktúre Úradu BSK.
|  | B. Systém energetického manažmentu budov vo vlastníctve BSK ‒ Kontinuálny zber spotrieb energií a vybraných parametrov na vybraných objektoch ‒ Zabezpečenie funkčného systémového nástroja pre zber a analýzu energetických dát | N/A | 30 | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | BSK momentálne zabezpečuje zber údajov od dodávateľov a iných voľne prístupných zdrojov. Pre rok 2023 je plánované obstaranie SW platformy na spracovanie údajov.
|  | C. Zvýšenie využívania energií z obnoviteľných zdrojov (OZE) výstavbou nových zdrojov a využitím mechanizmu energetickej komunity - Výstavba novej fotovoltaickej elektrárne, v kategórii lokálny zdroj, na streche vybraných budov. Vhodné budovy boli vybrané na základe analýzy spotrieb (15´činný odber) a technického stavu. Minimálny zoznam budov: a) Poliklinika Karlova Ves b) DSS Rača - Využívanie mechanizmu energetického spoločenstva tvoreného objektami vo vlastníctve BSK, za účelom zníženia nákladov na elektrinu a zvýšenia podielu využívania OZE. Energetické spoločenstvo v zmysle §11a zákona 251/2012 o energetike Z.z., je právnická osoba založená na účel výroby elektriny, dodávky elektriny, zdieľania elektriny, ... zabezpečovaním energetických potrieb jej členov s cieľom realizácie environmentálnych, hospodárskych alebo sociálnych komunitných prínosov, a nevykonáva činnosti za účelom dosiahnutia zisku. Prostredníctvom energetického spoločenstva bude možné využívať elektrinu vyrobenú vo fotovoltaických elektrárňach aj pre účely ďalších objektov vo vlastníctve BSK, ktoré budú tvoriť spoločenstvo, a tým maximalizovať výrobu elektriny. | N/A | 150 | 3.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Pre objekt poliklinika Karlova Ves je uzavretá zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy. Podmienkou zmluvy je do 01/2024 ukončiť výstavbu a splniť požiadavky na technické podmienky pripojenia zdroja. Za zabezpečenie stavebného povolenia a realizáciu diela je zodpovedné OIČ.
|  | D. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti financovaná z NFP na základe výzvy z Plánu obnovy a odolnosti pre komponent 2 vyhlásenej Ministerstvom dopravy a výstavby SR - Zabezpečenie predloženia žiadosti o NFP na pre vybrané objekty vo vlastníctve BSK. Objekty boli vybrané na základe predpokladu dosiahnutia výzvou požadovaných parametrov budov (vek, typ využitia), výzvou požadovanej úrovne zlepšenia energetickej hospodárnosti a stavu pripravenosti. Zoznam budov: a) SPŠ Bullova b) Gymnázium Hubeného c) SPŠ polygrafická d) SPŠ Drieňova e) HA Mikovíniho f) Gymnázium Tomášikova g) DSS Kampino h) OA Račianska i) DSS prof. Matulaya j) Gymnázium I. Horvátha k) Spojená škola Tokajícka | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | Vo 02/2023 bola na Ministerstve dopravy SR (riadiaci orgán výzvy) vykonaná konzultácia a kontrola formálnej a obsahovej správnosti žiadosti o NFP pre prvý z objektov (SPŠ polygrafická). Žiadosť bola následne predložená. Pre objekty SPŠ Bullova a Gymnázium Hubeného, kde prebieha realizácia opatrení, bude žiadosť predkladaná po ukončení realizácie a vypracovaní dokumentácie skutočného vyhotovenia (predpoklad 5/23). Pre zvyšných 8 objektov bol zazmluvnený dodávateľ dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Dokumentácia pre jednotlivé objekty bude dodávaná priebežne do 09/2024.
|  | E. Hĺbková obnova budov vo vlastníctve BSK s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budov financovaná z NFP na základe budúcich výziev z Operačného programu Slovensko - Zabezpečenie prípravy zoznamu vhodných objektov, obstaranie energetických auditov pre potvrdenie predpokladu úspor a následné predloženie žiadosti o NFP v zmysle zoznamu. Minimálny zoznam budov: a) CSS Pezinok b) OA Dudova | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | V 03/2023 bolo vyhlásené VO na dodanie energetických auditov pre prvý balík 7 budov, ktorých obnova bude financovaná z OP Slovensko. Eneregitické audity sú podmienkou podpory z OP Slovensko. Predpokladané dodanie energetických auditov je 07/2023.
|  | F. Zlepšenie energetickej hospodárnosti budov vo vlastníctve BSK s využitím nástroja garantovaných energetických služieb - Zabezpečenie vyhlásenia súťaže na poskytovateľa garantovanej energetickej služby pre objekt SPŠ technická na Vranovskej 2 a 4, vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov realizácie a aplikovanie postupu aj na ďalšie vhodné objekty | N/A | N/A | 1.3 | OSÚRaRP | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | V 03/2023 bolo vyhlásené VO na dodanie súťažných podkladov pre výber poskytovateľa garantovaných energetických služieb pre budovu Vranovská 2-4. Okrem prípravy súťažných podkladov je súčasťou rozsahu dodávky poskytnutie technickej podpory pri vyhodnocovaní predkladaných ponúk na poskytovanie GES.
OSURaRP_5 | Rozvoj tematických ciest Bratislavského kraja vrátane budovania turistickej infraštruktúry | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK, pričom vychádza zo Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepcie rozvoja tematických ciest na území Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľom projektu je vytvárať koncepčnú, infraštrukturálnu a produktovú podporu tematickým cestám ako dôležitému nástroju rozvoja turizmu, ktorý prepája jednotlivé subregióny BSK. V rámci Bratislavského kraja vychádzame z návrhu rozvoja troch kultúrnych tematických ciest - Cesta šľachtických rodov, Cesta Železnej opony, Cesta sv. Cyrila a Metoda. Výhľadovo sa pripravujú ďalšie, ktoré definuje nová Stratégia rozvoja turizmu v BSK. Tematické cesty majú významný trhový potenciál, pomáhajú generovať návštevnosť a majú ďalšie prínosy odvodené od počtu návštevníkov a pobytových dní, resp. prenocovaní. Zámerom projektu drobnej turistickej architektúry je vytvoriť z doplnkovej rekreačnej infraštruktúry jednu z unikátnych produktových línií cestovného ruchu,ktorá bude zároveň podporovať rozvíjanie tematických ciest v kraji. Projekt je rozdelený do dvoch častí: Zámerom projektu revitalizácie areálu pod Cyklomostom Slobody je celková úprava areálu pozostávajúca z terénnych úprav, revitalizácie Pamätníka obetí Železnej opony, vybudovania repliky časti signálnej steny bývalej Železnej opony vrátane repliky strážnej veže, úpravy okolia bunkra ČSR opevnenia spojenej s vytvorením sedenia umiestneného v terénnej nerovnosti a spevnenej plochy na kultúrne udalosti, ďalej vytvorenia cyklistického zázemia v podobe cykloturistického odpočívadla spojeného s prvkami pre rodiny s deťmi. Návrh a realizácia bude prebiehať v spolupráci so študentami a vedením ŠÚV J. Vydru. Súčasťou prípravných prác bude aj odstránenie náletovej zelene areálu. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj Projektový tím BSK: OSÚRaRP, KOCR, OIČaVO, OD, SDC
|  | A. Revitalizácia areálu pod Cyklomostom Slobody, dobudovanie doplnkovej infraštruktúry - Dopracovanie projektovej dokumentácie - Celková terénna úprava areálu - Vybudovanie repliky časti signálnej steny a strážnej veže Železnej opony - Vybudovanie cykloturistického zázemia vrátane prvkov pre rodiny s deťmi - Revitalizácia okolia bunkru ČSR opevnenia, dobudovanie sedenia a spevnenia plochy na kultúrne udalosti | 130 | 130 | 1.3 | OSÚRaRP/ OIČaVO/ KOCR/OK | 2023-06-01 | Prieb. Plnený |  | Signálna stena v areáli pod Cyklomostom Slobody bola odstránená v 11/2022 z dôvodu zlého technického stavu. Aktuálne sa pracuje na vypracovaní realizačného projektu na kompletnú revitalizáciu areálu pod Cyklomostom Slobody. Súťaž na dodávateľa PD prebehla v 03/2023. Zároveň sa čaká na potrebné povolenia od MŽP a správcu toku SVP.
|  | B. Najzápadnejší bod Slovenska, Záhorská Ves ‒ Osadenie drobnej turistickej architeaktúry v najzápadnejšom bode Slovenska, ktorej súčasťou bude zázemie pre cyklistov a turistov | 100 | 100 | 1.3 | OSÚRaRP/ OIČaVO/ KOCR | 2023-09-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha komunikácia so Školou priemyselného dizajnu Josefa Vydru ohľadom návrhov študentov na drobnú architektúru, z ktorých bude následne vybraný najlepší návrh na dopracovanie projektovej dokumentácie a realizáciu.
|  | C. Osadenie informačných turistických tabúľ pozdĺž Cesty Železnej opony - Pasportizácia aktuálneho stavu informačných turistických tabúľ - Osadenie informačných náučných tabúľ na základe návrhu študentov ŠUP | 50 | 50 | 1.3 | OSÚRaRP/ OIČaVO/ KOCR | 2023-11-01 | Prieb. Plnený |  | Prebieha komunikácia s KOCR BRT a Cykloklubom ohľadom pasportizácie tabúľ na území Moravy, ktorú je potrebné vykonať pred osadením akýchkoľvek nových tabúľ z dôvodu nadmerného počtu tabúľ v danej lokalite. Predbežný návrh tabúľ bol vypracovaný študentami ŠUP.
|  | D. Strategická podpora tematických ciest ako nástroja rozvoja turizmu - Cesta šľachtických rodov - Cesta Železnej opony - Cesta sv. Cyrila a Metoda - Medzinárodná keramická cesta a iné | N/A | N/A | 1.3 / 4 | OSÚRaRP/ SDC/KOCR | 2027-12-01 | Prieb. Plnený |  | V spolupráci s SDC a KOCR BRT boli vypracované analytické podklady k tematickým cestám. Na území Cesty Železnej opony sa pracuje na prípravách cezharničného projektu zameraného na podporu vodného a cyklo turizmu. Prebiehajú stretnutie so Slovenskými aj Rakúskymi partnermi.
OSURaRP_6 | Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a zároveň v súlade so Stratégiou rozvoja a marketingovou stratégiou turistickej destinácie Malý Dunaj. Projekt je zameraný na využitie prírodného a kultúrneho bohatstva cezhraničného územia Malého Dunaja s prepojením na destináciu Mošonský Dunaj, pričom jeho hlavným cieľom je komplexný riadený rozvoj novovytvorenej turistickej destinácie "Danube Islands/Dunajské ostrovy" tak, ako ho definuje Stratégia rozvoja a marketingová stratégia turistickej destinácie Malý Dunaj. Dôležitými krokmi k jej napĺňaniu sú dobudovanie nevyhnutnej infraštruktúry vrátane vodáckej, cykloturistickej a doplnkovej rekreačnej infraštruktúry a zároveň efektívny destinačný manažment spojený s digitalizáciou a skvalitňovaním služieb. Rozvoj destinácie Dunajské ostrovy prispeje k nárastu návštevnosti cezhraničného regiónu podunajskej oblasti a k zvýšeniu turistickej atraktívnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj Projektový tím: OSÚRaRP, KOCR, SDC
|  | Prípravné práce ‒ Príprava nového strategického projektu Dunajské ostrovy - 04/23 | N/A | N/A | - | OSÚRaRP/ KOCR/SDC | 2023-04-01 | Prieb. Plnený |  | Dňa 21.2.2023 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie partnerov na ktorom BSK oboznámilo Maďarkých partnerov s formou projektu TAP - teriroriálny akčný plán. Na základe nových informácií z technického sekretariátu bude výzva v predmetnej prioritnej osi vyhlásená v 01/2024. Navrhnuté boli dve alternatívy partnerstiev. Zároveň sa uskutočnilo stretnutie k marketingovej stratégii projektu, ktoré organizovala KOCR TTSK. Na strtenutí sa predstavil koncept marketingového plánu slovenských partnerov a prebehlo predbežné rozdelenie marketingových aktivít medzi oboma KOCR.
OSURaRP_7 | Ekocentrum Čunovo | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Projekt je v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do r. 2020 a Koncepciou budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK na roky 2018-2023. Cieľom projektu je zriadenie nadregionálneho environmentálno-vzdelávacieho centra so sídlom v Čunove. Projekt spočíva v rekonštrukcii NKP Čunovský kaštieľ a jeho adaptácii na ekocentrum pre celý kraj a prihraničné územie. Ekocentrum bude slúžiť aj ako vstupná brána do CHKO Dunajské luhy, bude poskytovať informačné služby so zameraním na ekoturizmus a poskytovať tiež služby TIK. Projekt pozostáva z troch etáp: 1. etapu predstavuje rekonštrukcia samotného kaštieľa a zriadenie ekocentra v jeho priestoroch. Financovanie: Interreg V-A SK-AT, názov projektu: Ecoregion SKAT, rozpočet BSK: 3 183 241,05 €, z toho spolufinancovanie BSK 5 % (159 162,05 €) 2. etapa je zameraná na adaptáciu priľahlej záhrady pre potreby ekocentra. Financovanie: Interreg SK-HU, názov projektu Ecoregion SKHU, rozpočet BSK 1 100 000 €, z toho spolufinancovanie BSK 5% (55 000 €) 3. etapa je zameraná na rekonštrukciu bývalej sýpky (NKP), kde vznikne doplnkové ekocentrum so zameraním na adaptáciu na zmenu klímy. Financovanie: BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ BA-Čunovo Projektoví partneri pre projekty: NP Donau-Auen (AT), Štátna ochrana prírody SR, Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie, NP Neusiedler See-Seewinkel (AT), Region Marchfeld (AT), Pisztrángkör (HU), Naturpark Szigetköz (HU), obec Kimlé (HU), MSP - Vodnétúry.sk. Projektový tím: OSÚRaRP, OIČaVO, SM, OP, OKaP
|  | Realizácia projektu - I. etapa | 3183 | 2685 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO | 2023-10-01 | Prieb. Plnený |  | Projekt bol predĺžený do 10/2023. V rámci rekonštrukčných prác na NKP Kaštieľ Čunovo bola položená nová strešná krytina, vrátane oceľovej konštrukcie krovu, betónovanie podlahy v podkroví, rozvody elektriky a kúrenia, montáž tepelnej izolácie, príprava podlažia pre spevnené plochy pred objektom. Zároveň bol podpísaný Dodatokč. 3 k ZoD na dodatočné práce. Taktiež prebieha verejná súťaž na dodávateľa interaktívnej výstavy v budúcom ekocentre. V súčasnosti sa vyhodnocujú ponuky uchádzačov. Partneri projektu implementujú vlastné aktivity v súlade s harmonogramom. 21.12.2022 bola spracovateľom odovzdaná Koncepcia rozvoja inštitucionálnej spolupráce v oblasti ochrany prírody a biodiverzity v prihraničnom regióne.
|  | Realizácia projektu - II. etapa | 1100 | 865 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/ PO | 2023-06-01 | Prieb. Plnený |  | Projekt bol predĺžený do 06/2023. Hlavné práce na revitalizácii záhrady prebiehajú na stavebných objektoch 08 (oplotenie), 11 (spevnené plochy), 14b (osvetlenie parku) a 18 (dažďová kanalizácia). Ďalšie revitalizačné práce na záhrade nadväzujú na stavebné práce na kaštieli. Partneri projektu implementujú svoje aktivity v súlade s harmonogramom.
|  | Realizácia projektu - III. etapa | 1527 | 0 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP/PO | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | BSK rokuje o vstupe do projektu s rakúskymi partnermi, nakoľko sa v priebehu tohto roka majú otvárať nové výzvy na cezhraničnom programe Interreg SK-AT. Súčasťou projektu má byť rekonštrukcia Sýpky a inštalácia expozície, zameranej na prezentáciu adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatickej krízy.
OSURaRP_8 | Revitalizácia parku v Stupave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je revitalizácia parku v Stupave, ktorý zaberá celý vonkajší areál kaštieľa. Park z 18. storočia je národnou kultúrnou pamiatkou, má prírodno-krajinársky ráz a hoci sa nachádza priamo v meste, tvorí zároveň súčasť okolitých lesov. Vybudovaný bol v štýle anglických záhrad, pričom na jeho začiatku sa nachádza samotný kaštieľ. V celom parku sa nachádza viacero vzácnych drevín a na jeho východnej strane nájdeme aj upravený rybník. Zámerom obnovy je aj vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva a začlenenie parku do širších zámerov v území s cieľom rozvoja cestovného ruchu. Financovanie: vlastné zdroje BSK Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Stupava Projektový tím BSK: OIČaVO,OSÚRaRP,OK, OUPGISaŽP
|  | Výber zhotoviteľa ‒ Revitalizácia parku | 0 | 0 | 2022-03-01 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 5-23 | Prieb. Plnený |  | Geodetické zameranie a dendrológia boli ukončené. Na základe vypracovanej koncepčne štúdie sa prístupilo k spracovaniu projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bola vyhotovená a práve prebieha posudzovanie dokumentácie zo strany KPÚ.
|  | Realizácia projektu ‒ Revitalizácia parku | 1150 | 300 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 2024-07-01 | Prieb. Plnený |  | Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 07/23 a nadväzuje na vypracovanú projektovú dokumentáciu.
OSURaRP_9 | Revitalizácia parku v Malinove | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Cieľom je zabezpečenie revitalizácie parku. Kaštieľ je obklopený parkom z konca 18. storočia (v spoluvlastníctve BSK 2/3 a obec Malinovo 1/3), ktorý má taktiež status NKP. Park má prírodno-krajinný charakter a momentálne je jedinou časťou areálu sprístupnenou verejnosti. V dôsledku historicky necitlivých zásahov a dlhodobo zanedbanej údržby je však vo veľmi zlom stave. Zámerom obnovy je uchovanie pamiatkových hodnôt parku, t. j. revitalizácia historickej zelene a vytvorenie potrebnej infraštruktúry pre posilnenie funkcie verejného priestranstva s akcentom na uplatnenie inovatívnych riešení pri realizácii infraštruktúry (napr. osvetlenie) použití technológií a postupov šetrných k životnému prostrediu. Financovanie: vlastné zdroje BSK, BSK sa usiluje o získanie externých finančných zdrojov. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Malinovo. Projektový tím BSK: OIČaVO, OUPGISaŽP, OSÚRaRP
|  | Výber zhotoviteľa ‒ Revitalizácia parku | 0 | 0 | - | OIČaVO/ OSÚRaRP | 10-23 | Prieb. Plnený |  | Geodetické zameranie a dendrológia boli ukončené. Na základe vypracovanej koncepčne štúdie sa prístupilo k spracovaniu projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bola vyhotovená a práve prebieha posudzovanie dokumentácie zo strany KPÚ.
|  | Realizácia projetku ‒ Revitalizácia parku | 2500 | 200 | 1.3 | OIČaVO/ OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | Predpokladaný termín výberu zhotoviteľa je 12/23 a nadväzuje na vypracovanú projektovú dokumentáciu.
OSURaRP_10 | Vybudovanie obchvatu Malokarpatského regiónu | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Cieľom projektu je vybudovanie obchvatu obcí Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Vinosady, Dubová a miest Pezinok, Modra a Svätý Jur s napojením na diaľnicu D1 prostredníctvom diaľničnej križovatky Triblavina. Vybudovaním obchvatu dôjde k odľahčeniu preťažených komunikácií v smere Modra - Pezinok - Svätý Jur - Bratislava a v smere Slovenský Grob - Chorvátsky Grob - Bratislava. Obchvat prispeje jednak k skvalitneniu a zrýchleniu dopravy medzi Bratislavou a dotknutými obcami a taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti pre chodcov a cyklistov v spomínaných obciach. V rámci projektu bola spracovaná technická štúdia na celé trasovanie obchvatu, teda od diaľničnej križovatky Triblavina po obchvat Chorvátskeho Grobu a Slovenského Grobu, ako aj obchvaty miest Svätý Jur, Pezinok, Modra s plánovaným vyústením obchvatu za obcou Dubová. Pre realizáciu obchvatu je vytýčených 7 úsekov: 1. úsek: Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava), 2. úsek: Obchvat Svätého Jura, 3. úsek: Obchvat Pezinka, 4. úsek: Obchvat obce Viničné, 5. úsek: Prepojenie Pezinok - Modra, 6. úsek: Obchvat Modry, 7. úsek: Obchvat Dubovej Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Svätý Jur, Pezinok, Viničné, Vinosady, Modra, Dubová Financovanie: Program Slovensko 2021 - 2027, Európska investičná banka, predpokladané náklady na celý obchvat Malokarpatska: 320 mil. EUR. Projektový tím BSK: OD, OSÚRaRP, OK, PO v spolupráci so správcom komunikácií.
Prepojenie ciest III/1059 - III/1083 (Chorvátsky Grob, Teplé pramene - Pezinok, Grinava)
|  | Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 04/23 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 08/24 | 700 | 600 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií | 2024-08-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha územné konanie. Získanie územneho rozhodnutia sa predpokladá v 04/23.
|  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2025-02-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  | Realizácia stavby | 16000 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Obchvat Modry
|  | Prípravné práce - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/23 - získanie právoplatného stavebného povolenia - 10/24 | 200 | 200 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/PO/správca komunikácií | 2024-10-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa dokumentácie pre územné rozhodnutie. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa dokumentácie pre územné rozhodnutie sa predpokladá na prelome marca a apríla 2023.
|  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2025-04-01 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  | Realizácia stavby | 16000 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2026-12-01 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
Ostatné úseky obchvatu Malokarpatského regiónu
|  | A. Úseky Obchvat Pezinka, Obchvat obce Viničné a Prepojenie Pezinok - Modra - Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) - 06/24 | 50 | 50 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2024-06-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha určenie rozsahu hodnotenia v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Stanovenie rozsahu posudzovania predpokladáme na začiatku apríla 2023.
|  | B. Úsek Obchvat Svätého Jura - primerané posúdenie výstavby na dotknuté územie | 15 | 15 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2023-09-01 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha určenie rozsahu hodnotenia v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie zo strany Ministerstva životného prostredia SR. Stanovenie rozsahu posudzovania predpokladáme na začiatku apríla 2023.
|  | C. Úsek Obchvat Dubová - získanie právoplatného územného rozhodnutia - 12/24 | 140 | 0 | 1.3 | OD/ OSÚRaRP/správca komunikácií | 2024-12-01 | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka 2023 budú pripravené zadávacie podmienky na vyhlásenie verejného obstarávania na spracovateľa dokumentácie pre územné rozhodnutie.
OSURaRP_11 | Cyklotrasa Zálesie - Most pri Bratislave | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklotrasu spájajúcu obce Zálesie a Most pri Bratislave s napojením na existujúcu sieť cyklotrás s napojením na mestskú časť Bratislava - Vrakuňa. Vybudovaním cyklotrasy sa podporí cyklodoprava v regióne, čím sa prispeje k napĺňaniu cieľa PUM ohľadom zvyšovania podielu cyklodopravy na celkových dopravných výkonoch. Koncom roka 2021 bola na BSK smerovaná požiadavka zo strany dotknutých obcí ohľadom vybudovania tejto cyklotrasy. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Most pri Bratislave Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  | A. Vybudovanie cyklotrasy Zálesie - Most pri Bratislave | 844 | 844 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-23 | Prieb. Plnený |  | Prebieha jednanie k vyňatiu časti trasy z lesného fondu, čo prinesie priamočiarejšie trasovanie a hlavne zabráni sa tak neprimeranému výrubu drevín. Zastupiteľstvo obce Zálesie schválilo na svojom zasadnutí dňa 7.2.2023 prenájom pozemku č. KN-C 1361 o výmere 9653 m2, zapísanej LV č. 340, v k.ú Zálesie pre účely výstavby cyklotrasy. Prenájom je na 25 rokov v celkovej sume 25,- eur na celé obdobie. Potrebné je schválenie prevodu práv a povinností stavebníka a prevod projektovej dokumentácie stavby „Cyklotrasa Zálesie" v prospech stavebníka BSK. Znenie zmluvy o prevode práv bude premetom zastupiteľstva obce v 04/2023.
OSURaRP_12 | Cyklolávka Zálesie - Malinovo | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK. Zámerom je vybudovať cyklolávku ponad Malý Dunaj spolu s prístupovými cyklotrasami napájajúcimi sa na existujúcu infraštruktúru, ktorá prepojí obce Zálesie a Malinovo (súčasťou cezhraničného projektu Dunajské ostrovy 2) . Vybudovaním cyklolávky sa podporí rozvoj cykloturistiky a vodáctva v Podunajsku, ale v neposlednom rade taktiež prispeje k zvýšeniu bezpečnosti peších a cyklistov. Financovanie: vlastné zdroje BSK/externé zdroje Miesto realizácie projektu: SK - Bratislavský kraj - obce Zálesie a Malinovo Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  | A. Vypracovanie projektovej dokumentácie (DUR+DRS+DSP+SP) | 85 | 85 | 1.3 | OSÚRaRP | 8-23 | Prieb. Plnený |  | Prebieha spracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie s dátum dodania koniec marca 2023.
|  | B. Vybudovanie cyklolávky Zálesie - Malinovo | 720 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | Realizácia cyklolávky bude naväzovať na získanie právoplatného územného rozhodnutia.
OSURaRP_13 | Cyklolávka Lamač - Dúbravka - Devínska Nová Ves - premostenie ponad železnicu (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany mesta Bratislava) | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný zo zdrojov BSK. Cieľom projektu je prepojenie dvoch mestských častí, Dúbravky a Lamača, prostredníctvom cyklolávky ponad železnicu, aby vzniklo bezpečné prepojenie medzi Malými Karpatmi a Cyklomostom slobody, pričom tento projekt predstavuje prvú etapu realizácie spomenutého prepojenia. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - MČ Lamač, MČ Dúbravka Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, predpokladané náklady 1 300 000 EUR Projektový tím BSK: OSURaRP, PO
|  | Výber zhotoviteľa | 0 | 0 | - | OSÚRaRP | 12-23 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  | Realizácia stavby | 1300 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha stavebné konanie na samotnú stavbu cyklolávky. Na základe vysporiadania všetkých dotknutých pozemkov bol vypracovaný nový geometrický plán, ktorý je aktuálne na úradnom overení. BSK aktuálne komunikuje so zástupcami NDS ohľadom prípravy nájomnej zmluvy na pozemky v prospech BSK, a so spoločnosťou LIDL Slovensko ohľadom potvrdenia trasovania po ich pozemkoch. Zo strany mesta Bratislava je potrebné vysporiadať pozemky pod cyklotrasu, nadväzujúcu na samotnú cyklolávku, v katastri mestskej časti Bratislava - Dúbravka.
OSURaRP_14 | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 1. etapa Svätý Jur - Pezinok | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Svätý Jur, Pezinok Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  | Prípravné práce | 90 | 58 | 1.3 | OSÚRaRP | 2-24 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha zber stanovísk dotknutých orgánov pre potreby územného konania. Začiatok územného konania predpokladáme na apríl 2023.
|  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 6-24 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  | Realizácia stavby | 1215 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 6-25 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
OSURaRP_15 | Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 2. etapa Pezinok - Modra | Projekt je jednou z priorít Programového vyhlásenia BSK spolufinancovaný z externých zdrojov. Vinohradnícka dopravná cyklistická cesta dĺžky 32,81 km rieši cyklodopravné prepojenie Hlavného mesta SR Bratislavy, okresného mesta Pezinok, mesta Modra a obci na podkarpatskom páse až po Doľany. Vybudovanie cyklotrasy prispeje k rozvoju ekologickej a trvalo udržateľnej dopravy v okrese Senec a Pezinok. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Pezinok, Vinosady, Modra Financovanie: Plán obnovy a odolnosti Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  | Prípravné práce | 100 | 100 | 1.3 | OSÚRaRP | 06-24 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha zber stanovísk dotknutých orgánov pre potreby územného konania. Začiatok územného konania predpokladáme na apríl 2023.
|  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 10-24 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  | Realizácia stavby | 615 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
OSURaRP_16 | Presadzovanie vybudovania cykloprepojenia Gajary-Dürnkrut (AT) | Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Tretí cyklomost ponad rieku Morava bude súčasťou cyklocesty Eurovelo 13. Zároveň sa vybudovaním cyklolávky vytvorí cezhraničné premostenie a skráti čas cesty medzi obidvoma obcami, ktoré ležia po oboch stranách rieky Morava. Miesto realizácie: SK - Bratislavský kraj - Gajary, AT - Dolné Rakúsko - Dürnkrut Financovanie: Interreg SK-AT 2021-2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  | Prípravné práce | 110 | 40 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-25 | Prieb. Plnený |  | Čakáme na vyjadrenie k projektu zo strany spolkovej republiky Dolné Rakúsko.
|  | Výber zhotoviteľa | - | - | - | OSÚRaRP | 6-26 | Prieb. Plnený |  | Verejné obstarávanie na zhotoviteľa bude vyhlásené po získaní právoplatného stavebného povolenia.
|  | Realizácia stavby | 5000 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 6-27 | Prieb. Plnený |  | Realizácia stavby sa začne po úspešnom ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.
OSURaRP_17 | Podpora budovania cyklotrás | Projekt je jednou z priorít Programovéjo vyhlásenia BSK. Cieľom projektu je vytvárať ďalšie cyklodopravné trasy, čím sa výrazným spôsobom bude podieľať na budovaní udržateľnej mobility v rámci Bratislavského kraja. Financovanie: Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko 2021 - 2027 Projektový tím BSK: OSÚRaRP, PO
|  | A. Vybudovanie cyklotrasy Rohožník - Malacky - úprava trasovania cyklotrasy v spolupráci s MO SR | N/A | 20 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-23 | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka 2023 prebehne úprava návrhu trasovania v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.
|  | B. Cyklodopravná trasa Senec - most ponad diaľnicu D1- priemyselný park Senec - Pezinok - štúdia trasovania cyklotrasy | N/A | 20 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-23 | Prieb. Plnený |  | V priebehu roka 2023 bude spracovaná štúdia trasovania a následne sa bude pripravovať dokumentácia pre územné rozhodnutie.
|  | C. Získanie do správy a následná rekonštrukcia cyklotrasy EUROVELO 13 | 420 | 20 | 1.3 | OSÚRaRP | 10-23 | Prieb. Plnený |  | Aktuálne prebieha získavanie podkladov na majektovoprávne vysporiadanie pozemkov.
|  | D. Vinohradnícka dopravná cyklistická trasa 3. etapa Modra - Doľany - spracovanie DÚR | 20 | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 12-24 | Prieb. Plnený |  | Čakáme na návrh trasovania cyklotrasy zo strany mikroregiónu Červený Kameň.
|  | E. Cyklotrasa Kuchyňa - Rohožník - Sološnica - Plavecké Podhradie (Za podmienky spracovania dokumentácie pre stavebné povolenie a vysporiadania pozemkov zo strany dotknutých obcí) | N/A | 0 | 1.3 | OSÚRaRP | 2025-12-01 | Prieb. Plnený |  | Čakáme na získanie právoplatného stavebného povolenia zo strany dotknutých obcí.

## MU AP BSK
Kód | Názov ukazovateľa | Definícia/metóda výpočtu | Merná jednotka | Obdobie vykazovania | Odporúčaná oblasť
MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | Vyjadruje celkovú dĺžku rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest II. a III. triedy. Výpočet: Hodnota ukazovateľa vyplýva z projektovej dokumentácie, resp. opisu projektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | Vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy (okružné križovatky, prechody pre chodcov, svetelne križovatky, mosty). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor dopravy
MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | Počet kilometrov novovybudovaných/modernizovaných cyklistických chodníkov a cyklotrás, turistických chodníkov, tematických náučných chodníkov, alebo špecifických chodníkov a trás pre rekreačnú alebo športovú turistiku, ktoré preukázateľne zabezpečia zlepšenie prístupu ku kultúrne a prírodne významným lokalitám, alebo občianskej vybavenosti v obciach a mestách. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | km | 2014-2020 | Odbor dopravy, Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | Počet užívateľov, ktorí môžu používať nové alebo zlepšené (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia. "Užívatelia" v tomto kontexte sú žiaci nie učitelia, rodičia alebo iné osoby, ktoré môžu používať príslušné zariadenia. Ukazovateľ zahŕňa nové alebo zlepšené budovy poskytnuté projektom. Meria nominálnu kapacitu (t.j. počet možných užívateľov, ktorý je zvyčajne vyšší alebo sa rovná počtu skutočných užívateľov). Ukazovateľ sa vypočíta ako súčet počtu "užívateľov" podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Žiak | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | Počet osôb, ktorí môžu využívať novovzniknuté alebo existujúce (zrekonštruované alebo zmodernizované) zariadenia sociálnych služieb. „Osobou“ v tomto prípade sa myslí prijímateľ sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Miesto v zariadení sociálnych služieb | 2014-2020 | Odbor sociálnych vecí
MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | Celkový počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia, ktoré prispeli k dosiahnutiu zníženia spotreby energie pri prevádzke budov (napr. zlepšovanie tepelno technických vlastností stavebných konštrukcií, modernizácia vykurovacieho systému, modernizácia klimatizačného systému a pod.). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP08 | Počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií, prieskumov a štúdií | Ukazovateľ vyjadruje celkový počet realizovaných plánov, strategických dokumentov, dokumentácií (DSP, RP), prieskumov a štúdií v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu. Metóda výpočtu: Hodnota ukazovateľa vyplýva z opisu projektu. Do ukazovateľa sa nezapočítava monitorovacia správa a žiadosti o platbu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Úrad BSK
MUAP09 | Počet renovovaných budov | Počet budov - obnovených pomocou rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, dostavby. Nepatrí sem bežná oprava a údržba budovy. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | Celkový kumulatívny počet zrealizovaných podujatí financovaných z prostriedkov ÚBSK mimo informačných kampaní, aktivít a podujatí ktoré podporujeme len finančne. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | Rekonštrukcia/revitalizácia turisticky atraktívnych objektov kultúrneho/prírodného dedičstva, výstavba/rekonštrukcia odpočívadiel/ oddychových zón, parkovísk vrátane parkovísk typu „P+R“ pri turistických destináciách, budovanie infraštruktúrnych prvkov bezbariérového prístupu, vytvorenie sprievodnej infraštruktúry, vybavenia/mobiliárov a pod. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor cestovného ruchu a kultúry
MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | Počet podporených areálov stredných škôl vrátane stavebno-technických úprav rôzneho druhu (napr.detské ihriská, športové zariadenia, záhrady, plavárne). Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor školstva, mládeže a športu
MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | Celkový počet zavedených propagačných aktivít na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK. Pod propagačnými aktivitami sa rozumie tvorba a zavádzanie webových portálov, tvorba mobilných aplikácií, tvorby podujatí na propagáciu infraštruktúry a služieb BSK, tvorba propagačných materiálov. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor komunikácie a propagácie
MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | Počet projektov, ktoré sú implementované a / alebo budú predložené v rámci externého zdroja financovania na získanie nenávratnej formy pomoci. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | Počet | 2014-2020 | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov
MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | Uvádza sa veľkosť podporenej plochy v m² v prípade, ak je predmetom projektu čiastočná rekonštrukcia, oprava, alebo údržba vnútorných alebo vonkajších priestorov objektu. Intenzita vykazovania: po ukončení projektu | m² | 2014-2020 | Odbor investičných činností, správy majetku a verejného obstarávania
Pravidla uplatňovania merateľných ukazovateľov pri spracovaní AP BSK
| Počet merateľných ukazovateľov: | Projekt môže obsahovať viac ako jeden merateľný ukazovateľ. Každý projekt musí obsahovať minimálne jeden merateľný ukazovateľ.
| Použitie merateľných ukazovateľov: | Projekt by mal obsahovať tie merateľné ukazovatele, ktoré najviac reflektujú výstupy dosiahnuté projektom.
| Hodnota merateľného ukazovateľa: | Hodnota sa určuje podľa mernej jednotky, ktorá je uvedená pre každý merateľný ukazovateľ. Uvádza sa len plánovaná hodnota, ktorú dosiahneme po ukončení projektu. Merateľné ukazovatele sa budú načítavať na úrovni celého AP BSK a vykazovať v rámci programového Rozpočtu BSK a systému monitorovania a hodnotenia.

## Aktualizácie
Dátum aktualizácie | Pripomienky | Verzia
2016-10-03 | Zapracované textové úpravy na základe pripomienok Z. Hradskej a M. Hakela v MUAP01, MUAP03, MUAP14, MUAP06, MUAP15. Doplnené označenie z MUAP1 na MUAP01. | 0.2

## Titulná strana KK
Príloha č. 2 k AP BSK 2017+ Zoznam klúčových krokov implementácie
aktualizácia č. 0.2
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## KK neinvestičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa tovarov a služieb. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ tovarov a služieb: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa tovarov a služieb (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie dodania tovarov a služieb | Termín plnenia sa uvádza plánované prebratie tovarov a služieb. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah a charakter zákazky, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom tovarov a služieb. Za kvalitné dodanie tovarov a služieb je zodpovedný nositeľ projektu, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe (zpravidla v programe nositeľa projektu). V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Metadata
Zodpovedný | Stav plnenia | Číslo podprogramu | Názov podprogramu | Kód | Názov ukazovateľa
OSV | Splnený | - | Výkon funkcie predsedu, podpredsedov a poslancov zastupiteľstva BSK | MUAP01 | Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy) | MUAP01 | Rozpočet
OK | Prieb. Plnený | 1.1 | Zahraničné vzťahy a Európske záležitosti | MUAP02 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a možných kolíznych bodov na cestách II. a III. triedy | MUAP02 | Plán VO
OÚPGISaŽP | Zrušený | 1.2 | Územné plánovanie, GIS, ŽP, stratégia a riadenie projektov | MUAP03 | Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov | MUAP03 | Investície
OZ | Nový | 1.3 | Kontrola | MUAP04 | Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných škôl, internátov a spojených škôl | MUAP04
OD |  | 1.4 | Daňová a rozpočtová politika | MUAP05 | Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb | MUAP05
OŠMaŠ |  | 1.5 | Právne služby | MUAP06 | Počet koncepčných, strategických, analytických a metodických materiálov | MUAP06
OCRaK |  | 1.6 | Interact III | MUAP07 | Počet objektov v ktorých boli realizované opatrenia na zníženie spotreby energie | MUAP07
OSÚRaRP |  | 1.7 | Implementácia projektov operačného programu Bratislavského kraja | MUAP08 | Počet realizovaných dokumentácií, prieskumov a štúdií | MUAP08
OIČaVO |  | 1.8 | Propagácia a marketing | MUAP09 | Počet renovovaných budov | MUAP09
PO |  | 2 | Správa a evidencia majetku | MUAP10 | Počet zrealizovaných podujatí | MUAP10
|  | 3.1 | Informačno-technologický systém | MUAP11 | Počet zhodnotených objektov kultúrneho a prírodneho dedičstva | MUAP11
|  | 3.2 | Majetok- investície, údržba | MUAP12 | Počet podporených areálov stredných škôl | MUAP12
|  | 3.3 | Cestovný ruch | MUAP13 | Počet zavedených propagačných aktivít | MUAP13
|  | 4 | Bezpečnosť | MUAP14 | Počet implementovaných projektov z externých zdrojov | MUAP14
|  | 5 | Komunikácie | MUAP15 | Veľkosť podporenej plochy | MUAP15
|  | 6 | Železničná doprava
|  | 7.1 | Autobusová doprava
|  | 7.2 | Bratislavská integrovaná doprava
|  | 7.3 | Vzdelávanie
|  | 8 | Šport a mládežnícke aktivity
|  | 9 | Kultúra
|  | 10 | Sociálne zabezpečenie
|  | 11 | Zdravotníctvo
|  | 12 | Administratíva
|  | 13 | Dotačný program na podporu verejného života v regióne
14

## KK investičné
Klúčový krok | Popis klúčového kroku | Prepojenie na plánovacie dokumenty Úradu BSK
Ideový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok finálneho spracovania nositeľom projektu, ktorý nastaví ideovú myšlienku rozvoja zariadenia/lokality/objektu/stavby. Je možné využiť model Pozičného dokumentu (viď príklad dobrej praxe z projektov COVP/DIaT). Zodpovedný za splnenie klúčového kroku je spravidla nositeľ projektu - v zmysle toho sa uvádza aj program rozpočtu. V prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky uvádzame v prípade interného spracovania 0 EUR v prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Projektový zámer: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac a rok spracovania finálneho dokumentu, ktorý predstavuje podklad pre vypracovnie súťažných podkladov na VO na dodávateľa projektových prác. Za spracovanie projektového zámeru je zodpovedný vecne príslužby odbor (zpravidla nositeľ projektu) - v prípade externého zdroja financovania je zodpovedný OSÚRaRP. Výdavky sa uvádzajú v hodnote 0 EUR v programe v závislosti od určenia zodpovedného za spracovanie. Dokument sa spracováva v súčinnosti so zariadením, alebo inými dotknutými partnermi v mieste realizácie projektu. Projektový zámer premieta ideový zámer na konkrétny projekt a opisuje požiadavky na zmenu objektu vo vzťahu k rozvoju zariadenia / miesta / obce / atď. V prípade spracovania externým dodaním sa uvádza PHZ, pričom sa musí VO zadať aj do Plánu VO ÚBSK. | Sektorová stratégia ÚBSK
Majetkovoprávne vysporiadanie (ak je relevantné): | Termín plneia sa uvádza plánovaný mesiac a rok vysporiadania poslednej parcely predmetných pozemkov. KK sa používa v prípade, ak je pre realizáciu projektu nevyhnutné vysporiadanie pozemkov pod stavbou, prípadne predmetom projektu je stavba, ktorá nie je vo vlatníctve BSK. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah vysporiadovaného pozemku stav vlastníkov. Výdavky uvádzame v odhadovanej hodnote na vysporiadanie sa s vlastníkmi v programe 1.3. Zodpovedný za realizáciu KK je Právne oddelenie, požiadavka a zadanie pre vysporiadanie sa musí nachádzať v projektovom zámere. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
VO - realizačný projekt vrátane stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie realizačného projektu. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (transponovanie údajov z projektového zameru do formuláru VO) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Začiatok realizácie projektových prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok projektových prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Prebratie realizačného projektu a získanie stavebného povolenia / ohlášky: | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie realizačného projektu vrátane stavebného povolenia / ohlášky. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah projetkových prác, ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom projektových prác. Za kvalitné spracovanie realizačného projektu je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Predloženie projektového zámeru na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia projektového zámeru na výzvu na predloženie projetkových zámerov z IROP a to v prípade, že sa jedná o dvojkolový systém výberu projektov (ŠC 2.2.3). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Predloženie žiadosti o NFP na výzvu z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac predloženia Žiadostí o NFP na výzvu na predloženie Žiadostí o NFP z operačného programu. Pri stanovení termínu plnenia je nevyhnutné zohľadniť trvanie výzvy (otvorená, uzavretá), stav spracovania realizačného projektu a stavebného povolenia / ohlášky, stav rozpočtu (okrem výkaz výmer prieskum trhu pre určenie položiek mimo CENKROSU). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 - zodpovedný OSÚRaRP, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Podpis zmluvy o NFP (ak je relevantné): | Termín plenia sa uvádza plánovaný nasledujúci mesiac po ukončení procesu hodnotenia Žiadostí o NFP čo v súlade so systémom riadenia EŠIF trvá 60 pracovných dní od ukončenia trvania výzvy / hodnotiaceho kola (otvorená výzva). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3, pričom sa uvádza klúčový krok len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať.
Prvá Ex-ante kontrola súťažných podkladov na VO - dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné) | Termín plnenia sa uvádza pred vyhlásením VO. Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
VO - dodávateľ stavebných prác: | Termín plnenia sa uvádza plánovaný mesiac vyhlásenia verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť čas na prípravu súťažných podkladov (spracovanie suťažných podkladov z realizačného projektu) a Plán VO ÚBSK ktorý musí VO obsahovať. Zodpovedný je vždy OIČSMaVO, pričom výdavky uvádzame v AP BSK pri VO zpravidla 0 EUR v programe 3.3. | KK sa musí nachádzať v Plán VO ÚBSK
Druhá Ex-ante kontrola výberu dodávateľa stavebných prác (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza pred podpísaním zmluvy (po ukončení opravných prostriedkoch procesu VO). Pri klúčovom kroku sa uvádzajú výdavky 0 EUR v programe 1.3 (OSÚRaRP zodpovedá za splnenie KK). Klúčový krok sa uvádza len v prípade, ak plánuje OSÚRaRP projekt refundovať a ukladá túto podmienku operačný program.
Začatie realizácie stavebných prác | Termín plnenia sa uvádza plánovaný začiatok stavebných prác, zpravidla po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom, je nutné zohľadniť trvanie VO a opravné prostriedky VO. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť Investičný plán ÚBSK, ktorý musí realizačný projekt obsahovať. Výdavky uvádzame v AP BSK pri začiatku realizácie projektových prác 0 EUR v programe 3.3 | KK sa musí nachádzať v Investičný plán ÚBSK
Propagácia projektu | Termín plnenia sa uvádza začiatok komunikačnej kampane na podporu, propagáciu a zvyšovanie atraktivity infraštruktúry a služieb BSK podporených projektom. Za klúčový krok je zodpovedný OKaP, v prípade výdavkov sa uvádza program 2. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Prebratie stavby a kolaudácia | Termín plnenia sa uvádza plánované odovzdanie dokončenej stavby. Pri stanovení termínu je nevyhnutné zohľadniť rozsah stavebných prác (plán organizácie výstavby), ich náročnosť a znenie zmluvy s dodávateľom stavebných prác. Za kvalitné poskytnutie služby je zodpovedný OIČSMaVO, pričom výdavky plánujeme v AP BSK podľa predpokladnej hodnoty zákazky, respektíve expertného odhadu. Výška výdavkov musí zohľadňovať znenie Rozpočtu ÚBSK v danom čase a programe 3.3 - OIČSMaVO. V prípade, ak je realizačný projekt predmetom projektu financovaného z externých zdrojov uvádza sa program 1.3 OSÚRaRP, ktorý ma tento výdavok v Rozpočte ÚBSK. | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Ukončenie projektu refundovaného z operačného programu (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza plánované ukočenie projektu v zmysle žiadosti o NFP. Zodpodný za ukončenie projektu a refundáciu výdavkov je OSÚRaRP, program sa uvádza 1.3, výdavky 0 EUR. Klúčový krok zároveň určuje zodpovednosť za komunikáciu s RO, splnenie administratívnych a finanňých náležitostí projektu, tak aby boli uvoľnené finančné zdroje z externých zdrojov.
Zaradenie do majektu a poistenie (ak je relevantné): | Termín plnenia sa uvádza po ukončení projektu, zodpovedný za splnenie KK je OIČSMaVO, ktoré musí alokovať výdavky spojené s poistením do rozpočtu BSK v programe 3.3. Zaradenie do majektu je komunikované s konkrétnym zariadením, najmä pri vyraďovaní nahrádzaného hnuteľného majektu (vybavenie, zariadenia), ktoré majú špeciálny režim (napr. sú ponúknuté iným organizáciam verejnej správy, atď). | KK sa musí nachádzať v Rozpočet ÚBSK
Špecifické klúčové kroky: | Patria sem všetky klúčové kroky, ktoré nie sú zadefinované, avšak predstavujú miľník v postupe projektu. Napr.: Transformačný plán, Poskynutie náhradných priestorov na obdobie realizácie projektu, Zmluva s partnerom o spolupráci, Stúdia uskutočniteľnosti, CBA, Pilotné overenie projektového zámeru atď.
Pravidlá uplatňovania KK pri spracovaní AP BSK
Definovanie KK: | Každý klúčový krok musí mať pridelené abecedné označenie v podobe A. "znenie klúčové kroku" až Z. "znenie klúčového kroku". Pri stanovení KK musí spracovateľ AP BSK vyberať iba z ponuky uvedených KK, avšak je možné doplniť text preddefinovaných KK o krátky doplňujúci popis ak je to nevyhnutné.
Označovanie KK: | Každý KK v projekte v AP BSK má unikátne abecedné označenie, v prípade ak raz označíme vybraný KK písmenom v AP BSK a príde ku schváleniu AP BSK, nie je možné to isté písmeno použiť opätovne a to ani v prípade, že KK s pôvodným označením bol z akýchkoľvek dôvodov odstránený (napr. ukázalo sa, že KK nie je viac potrebné realizovať, prípadne sa KK zmenil vzhľadom na zmenu spôsobu realizácie projektu).
Nositeľ projektu: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá je obsahovým a vecným garantom projektu, zúčatňuje sa všetkých pracovných stretnutí, poskytuje súčinnosť pri plnení všetkých klúčových krokoch a zabezpečuje účelnosť a účinnosť klúčových krokov. Nositeľ projektu prostredníctvom prípravy a predkladania odpočtu AP BSK do Z BSK monitoruje a vyhodnocuje stav projektu.
Zodpovedný: | Organizačná zložka Úradu BSK, ktorá plní klúčový krok vzhľadom na charakter výkonu klúčového kroku a kompetencie určenej v organizačnom poriadku Úradu BSK.
Projektové tímy: | Každý projekt v AP BSK vyžaduje súčinnosť viacerých organizačných zložiek Úradu BSK. Pre zabezpečenie ich koordinácie sa zriaďuje pracovný tím, ktorý sa pravidelne stretáva a informuje sa o progrese a stave jednotlivých klúčových krokov. V prípade projektov financovaných z externých zdrojov pracovné tímy zriaďuje OSÚRaRP, v prípade ostatných projektov nositeľ projektu.

## Titulná strana MUAP
Príloha č. 1 k AP BSK 2017+ Číselník merateľných ukazovateľov
aktualizácia č. 0.1
Dátum vydania: | 2016-09-26
Dátum účinnosti: | 2016-09-26
Vypracoval: | Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov

## Hárok1 (hidden)
Stav plnenia kľúčových krokov implementácie Akčného plánu BSK k 31.12.2014
| Kľúčové kroky implementácie |  |  |  |  | Projekty
Nositeľ projektu | splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených | nepotrebných | spolu | počet
OSV | 12 | 5 | 1 | 0 | 19 | 9
OKaP | 3 | 17 | 1 | 0 | 21 | 6
OÚPGISaŽP | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3
OZ | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2
OD | 10 | 3 | 8 | 0 | 13 | 6
OŠMaŠ | 19 | 4 | 0 | 3 | 26 | 8
OCRaK | 9 | 18 | 0 | 1 | 28 | 10
OSÚRaRP | 45 | 10 | 0 | 0 | 54 | 19
úrad celkovo | 108 | 59 | 10 | 6 | 175 | 63

## Hárok2 (hidden)
| splnených a priebežne plnených | nevykonaných | zrušených
Úrad BSK 2014 | 108 | 59 | 10
Úrad BSK 2015 | 71 | 21 | 19