Bod č.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja

Materiál na rokovanie Zastupiteľstva

Bratislavského samosprávneho kraja

21. jún 2024

Odpočet

Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 04. 2024 – 21. 06. 2024

Materiál predkladá:						Materiál obsahuje:

Mgr. Juraj Droba MA, MBA 					1. Návrh uznesenia

predseda							2. Dôvodovú správu

Bratislavského samosprávneho kraja			3. Prílohy

4. Stanoviská komisií

Zodpovední:

| Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľka Úradu Bratislavského samosprávneho kraja |  | Ing. arch. Mária Rajecká riaditeľka Odboru územného plánu, GIS a životného prostredia |
| --- | --- | --- |
| Mgr. Barbora Lukáčová riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov |  | PhDr. Marica Šiková riaditeľka Odboru sociálnych vecí |
| Mgr. Peter Kardoš riaditeľ Odboru zdravotníctva |  | doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová vedúca Oddelenia kultúry |
| Mgr. Michal Halabica riaditeľ Odboru dopravy |  | Mgr. Jana Zápalová riaditeľka Odboru školstva, mládeže a športu |

Spracovatelia:

| Mgr. Peter Jesenský referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja |  | Mgr. Martin Adámik referent Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja |
| --- | --- | --- |

Bratislava

jún 2024

Návrh uznesenia

UZNESENIE č. ......../2024

zo dňa 21. 06. 2024

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Odpočet plnenia Akčného plánu Bratislavského samosprávneho kraja pre implementáciu Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 – 2027 (s výhľadom do roku 2030) za obdobie 12. 04. 2024 – 21. 06. 2024.

D ô v o d o v á   s p r á v a

Bratislavský samosprávny kraj spracoval v súlade so zákonom č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov strednodobý strategický dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 (ďalej len PHRSR BSK 2021-2027). Uvedený dokument bol následné schválený Zastupiteľstvom BSK dňa 11. 06. 2021 Uznesením č. 387/2021.

Pre implementáciu programovej časti PHRSR BSK 2021-2027 bol spracovaný Akčný plán BSK (ďalej len AP BSK), ktorý je zároveň plánovacím a monitorovacím nástrojom napĺňania cieľov PHRSR BSK 2021 - 2027 ako aj priorít BSK.

Cieľom aktivít Akčného plánu je prispievať ku komplexnému rozvoju regiónu, pričom jeho súčasťou sú projekty z oblasti dopravy, kultúry, cestovného ruchu, školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí, životného prostredia, územného plánovania a energetiky.

Predkladaný materiál sa zameriava na monitorovanie plnenia jednotlivých kľúčových krokov AP BSK k 21. 06. 2024. Kľúčový krok implementácie predstavuje čiastkové činnosti jednotlivých odborov a oddelení Úradu BSK, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu projektov. Materiál a jeho kľúčové kroky boli vypracované jednotlivými odbormi, pričom koordinátorom je Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. Odpočet Akčného plánu BSK je po vypracovaní prerokovaný vo všetkých relevantných komisiách.

Medzi najzásadnejšie kroky v projektoch v rámci odpočtovania AP BSK za jednotlivé odbory za 2. štvrťrok 2024 sú:

| Odbor Úradu BSK | Odpočet kľúčových krokov |
| --- | --- |
| Odbor školstva, mládeže a športu | - V rámci rekonštrukcie COVP Hálova a Mikovíniho bol vysúťažený projektant a prebieha vypracovanie projektovej dokumentácie. - Prebehlo odovzdanie dokumentácie pre územné rozhodnutie v rámci Kampusu zdravia a športu v Petržalke. |
| Odbor sociálnych vecí | - Uvedenie do prevádzky dislokované zariadenie sociálnych služieb CSS MEREMA v obci Častá (v rámci procesu deinštitucionalizácie zariadenia) - Uvedenie do prevádzky sociálnu službu - prepravná služba poskytovanú cez GAUDEAMUS – ZRK v spolupráci s OSV ÚBSK. - Kontinuálne vzdelávanie zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. |
| Odbor zdravotníctva | - Kraj zorganizoval sedem očkovacích dní proti HPV vírusu. - V rámci osvety sa zrealizoval pilotný projekt „Znamienkový deň na župe“. - Na základe znenia dokumentu Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022-2026, boli spracované dokumenty: - Analýza: počet preventívnych vyšetrení okultného krvácania, preventívnej kolonoskopie, PSA a mamografie - Monitorovanie výskytu fibrilácie predsiení u obyvateľov BSK - Audit zabezpečenia obyvateľov BSK s akútnym infarktom myokardu. |
| Odbor dopravy | - V máji 2024 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom na vypracovanie projektovej dokumentácie - V rámci vozového parku bola zakúpená posypová nadstavba a predná snehová radlica, hydraulická vrtná súprava, dopytová svetelná signalizácia pre priechod pre chodcov v obci Báhoň. |
| Odbor územného plánu, GIS a životného prostredia | - Aktívna participácia na príprave vyhlášky Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR o Metodike tvorby Koncepcie územného rozvoja regiónu. - Spracovanie podkladu pre zadanie údržby zelene v areáli Divadla Aréna. - Zrealizovanie Eko-fóra vo vlastnej réžií v Plaveckom Podhradí. - Spracovanie inventarizácie všetkých drevín a krov v areáli Gymnázia I. Horvátha. |
| Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov | - V apríli 2024 sa uskutočnila v Ekocentre v Čunove odborná konferencia s témou envirovzdelávania a udržateľného turizmu a následne sa uskutočnil „Deň otvorených dverí“ pre širokú verejnosť. - Boli schválené žiadosti o NFP na 11 objektov vo vlastníctve BSK v rámci energetickej efektívnosti a využívania OZE a prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. - V rámci implementácie schváleného projektu - revitalizácia parku v Stupave (ParksFit4Future) prebehne začiatkom júna úvodná konferencia na tému rôzne prístupy revitalizácie historických parkov a záhrad v podmienkach NKP v kontexte zmeny klímy. - V rámci projektu Cyklolávky Zálesie - Malinovo bolo vydané v máji 2024 územné rozhodnutie. |
| Oddelenie kultúry | - V rámci projektu realizácie prekrytia Mikve v areáli synagógy Senec bolo doručené v júni stavebné povolenie. |